## 1. si 이행 방법론 개요 및 정의
| Project Management 방법론 | Software Development 방법론
목적 | •대외 SI 사업의 체계적인 사업관리를 통한 성공률 향상 | •대외 SI 사업의 표준화된 SW개발 통한 개발생산성 및 품질 향상
적용범위 | 대외 SI 사업의 영업기회식별부터 종료까지 생명주기 전 단계 적용 프로젝트의 규모 및 특성에 따라 테일러링(조정) 하여 적용 | 대외 SI 사업의 SW개발 요구사항분석부터 전개까지 전 단계 적용 프로젝트의 규모 및 특성에 따라 테일러링(조정) 하여 적용
참고자료 | 국제 SW 품질 및 프로젝트관리 표준 반영 ISO9001, CMMI, PM Bok 조직표준프로세스OSSP , PM Quick Guide, AICT 이행 가이드라인 반영 이행산출물 BP 및 벤치마킹 자료 참고 공공 정보화 사업 가이드라인 및 관련 규정 반영 | 국제 SW 개발 프로세스의 표준 반영 ISO/IEC12207, CMMI 기술혁신부문 솔루션방법론, E부문 개발방법론, 공공 개발방법론 참고 정보공학 방법론, CBD 방법론 적용 이행산출물 BP 및 벤치마킹 자료 참고
주요내용 | 단계별 제안/계약, 착수/계획, 실행/통제, 종료/사후관리 주요활동 설명, 이행 시기, 책임자, 협조 및 지원부서, 산출물, 적용시스템, 고려사항 등 프로젝트 이해관계자 R&R 단계별 관리 산출물 템플릿 | 단계별분석, 설계, 구현, 테스트, 전개 주요활동 설명, 이행 시기, 담당자, 협조 및 지원부서, 산출물, 고려사항 등 단계별 개발 산출물 템플릿
특장점 | 공공 등 대외 SI 사업의 사업관리 주요활동 및 고려사항 등 실무 설명 | 대규모 개발 프로젝트에 적용 가능한 정보공학/CBD 기반 개발방법론
주요대상 | 영업대표, BD, PM/PL, 사업관리자, 프로젝트QA 등 | 개발 PL, 개발자, 아키텍트, 프로젝트QA, 테스터 등

## 2. project r&r
구분 | 활동 | 관련부서
고객 | •프로젝트에 대한 총괄적인 관리 및 책임을 지는 고객 조직 | •발주사(고객사)
(사업주관책임자) | •사업계획 및 프로젝트 표준, 프로젝트 산출물에 대한 승인
•개발될 시스템의 요구사항을 제공하고 이를 최종적으로 검증할 책임을 가짐
•시스템 개발 결과에 직접적으로 영향을 받는 모든 이해관계자들을 대표함
•업무별 위험 식별 및 영향도 평가, 대응방안 수립, 위험 모니터링 및 통제하는 관리 업무를 이행
고객 | •시스템 사용에 대한 권한 및 의무를 지는 고객 조직 | •발주사(고객사)
(현업/최종사용자) | •요구사항 정의, 화면검증, 시험 등에 대한 참여
•특정 프로젝트 고객 사용자를 중심으로 시험팀을 구성하여 진행
•사용자 매뉴얼을 읽거나 사용하는 최종 사용자
외부감리인 | •국가 '정보시스템감리 기준'에 의거한 감리 실시 | •외부감리회사
| •감리 실시를 위한 감리계획 수립, 감리 이행에 따른 감리결과서 작성 | (고객사에서 발주)
•시정조치 계획 및 시정조치 결과 확인
영업대표, | •사업기회 포착, 영업전략 수립, 고객 요구사항 및 관련자료 수집, 업체 검토 및 소싱 (영업대표) | •각 사업본부
BD | •프로젝트 원가분석 및 Risk 분석, 입찰서류 및 제출서류 확보, 입찰 진행 (영업대표/BD)
(Business Developer) | •고객의 이슈 해결 방법 및 요구사항 충족 방법 도출(영업대표/BD)
•도메인 전문성 및 기술 전문성 바탕으로 한 기술영업, 사업구도 및 이행조직 구성, 조직으로 사업 전반을 관리(BD)
전사 QA | •전사 프로세스 및 방법론 구축, 내재화 및 지속적 개선 | •이행본부 이행품질담당
(Quality Assurance) | •프로젝트 방법론 테일러링 및 표준 산출물 제공, 착수단계 품질관리 교육, 계획 수립 지원
•단계별 품질점검 및 외부감리 대응 지원
PM | •프로젝트에 대한 총괄적인 관리 및 책임 | •이행본부 이행담당
(Project Manager) | •프로젝트 추진목적에 부합되는 방향 설정 및 의사결정 조정
•프로젝트 목적 달성을 위한 계획 조정 및 통제
•프로젝트 관련 자원의 획득 및 배분
•의사소통 체제 구축 및 관리
•프로젝트 위험/이슈식별 및 관리, 프로젝트 손익관리
프로젝트 PMO | •사업관리계획 수립, 진척 및 비용 관리 | •이행본부 이행담당
(Project Management Officer) | •위험/이슈 관리 지원 및 해결
•의사소통을 위한 각종 보고회의 준비 및 진행
•교육 계획 수립 및 진행, 관리
프로젝트 QA | •프로젝트 착수 및 계획 수립에 참여하고, 프로젝트 표준 프로세스를 테일러링 | •이행본부 이행담당
(Quality Controls) | •품질보증 계획 수립 및 품질보증을 위한 활동 이행
•문서관리 체계 구축
PL | •어플리케이션 요구사항을 파악하고, 어플리케이션 분석/설계/구현에 필요한 핵심적 의사결정 사항들을 결정 및 구현 검증 | •이행본부 이행담당
(Project Leader) | •시스템 분야별 설계/개발 책임
•시스템 분야별 일정 수립 및 진척데이터 수집 관리
BA | •어플리케이션 요구사항을 파악하고, 어플리케이션 분석/설계/구현에 필요한 핵심적 의사결정 사항들을 결정 및 구현 검증 | •각 사업본부
(Business Architect) | •특정 산업/도메인 영역의 업무전문가
•해당 업무에 대한 지식을 보유한 업무전문가
•비즈니스 모델링(As-Is 프로세스 분석 및 To-Be 프로세스 설계) 작업 시 고객과의 커뮤니케이션을 담당하여 분석/설계 지원
•요구사항을 획득/분석/명세하며, 이를 바탕으로 시스템 분석 설계 모델링 작업을 이행
•모델러, 분석/설계 역량 보유자 등의 역할을 대표
개발자 | •프로그램 개발 및 단위테스트 이행 | •개발부서(TBD)
(Software Engineer) | •테스트 결과 발견된 결함에 대한 조치
DA | •데이터 품질 체계 수립, 분석/설계 단계의 DB 논리 모델 분석/설계 | •이행본부 아키텍처담당
(Data Architect)
AA | •어플리케이션 요구사항을 파악하고, 대안기술/솔루션을 검토하고 SW 아키텍처를 구성 | •이행본부 아키텍처담당
(Application Architect) | •SW 업체와의 의견조율 및 통제를 실시하고 아키텍처 구성에 맞게 구성되었는지 구현 검증
TA | •HW 용량, 네트워크 구성 등의 시스템 아키텍처에 필요한 의사결정을 담당 | •이행본부 아키텍처담당
(Technical Architect) | •시스템 운영시 발생할 수 있는 재해 복구계획 수립 및 운영에 필요한 가이드 작성
SA | •인프라 및 응용 SW 보안 정책 수립 | •이행본부 아키텍처담당
(Security Architect) | •보안점검 이행 및 시정조치 확인

## 3. 약어표
약어 | 명칭 | 뜻
AA | Application Architect | 어플리케이션 분석/설계자
BA | Business Architect | 업무전문가, 분석/설계자
BD | Business Development | 사업 개발
CCB | Change Control Board | 변경통제위원회
CP | Costing & Pricing | 원가 및 가격 산정
CMMI | Capability Maturity Model Integration | 조직의 역량 성숙도 모델
CSF | Critical Success Factor | 핵심 성공 요소
DA | Data Architect | 데이터 분석/설계자
DBA | DataBase Administrator | 데이터베이스 관리자
FP | Function Point | 기능 점수
ISO | International Standard Organizations | 국제 표준화 기구
M/M | Man Month | 한사람당 한달간 투입량
MOU | Memorandum Of Understanding | 양해각서
NIA | National Information society Agency | 한국지능정보사회진흥원
PL | Project Leader | 프로젝트 분야별 리더
PM | Project Manager | 프로젝트 관리자
PM Bok | Project Management Body of Knowledge | 프로젝트 관리 지식 체계
PMO | Project Management Office | 프로젝트 사업 관리
PRB | Project Review Board | 프로젝트 이슈 협의체
QA | Quality Assurance | 품질 보증
QC | Quality Controls | 품질 통제
R&R | Role & Responsibility | 역할과 책임
RFI | Request For Information | 정보 의뢰서
RFP | Request For Proposal | 제안 요청서
SA | Security Architect | 보안 분석/설계자
SWA | Software Architect | 소프트웨어 분석/설계자
SI | System Integration | 시스템 통합
SM | System Management | 시스템 운영유지보수
TA | Technical Architect | 인프라, 네트워크 분석/설계자
VAT | Value Added Tax | 부가세
VDC | Value Decision Committee | 사업참여 의사결정 위원회
WBS | Work Breakdown Structure | 작업 명세 구조

## 4. 사업관리 주요활동 세부 프로세스
주요 단계 | 주요 활동 | 시기 | 책임자 | 실무자 | 협조 및 지원 부서 | 적용 시스템
제안/계약 | 1. 영업기회 등록(K) | 사업기회 식별 후 | 영업대표 | 영업대표 | 사업부서, BD | KOS
제안/계약 | 2. VDC-A 실시
제안/계약 | 2.1 VDC-A 심의 준비(K) | 사전규격 / RFI 1개월 이전 | 영업대표, BD, PM | 영업대표, BD | 품질/PRM | KOS
제안/계약 | 2.2 VDC-A 심의 실시 및 공조 요청(K) | 사전규격 / RFI 1개월 이전 | 영업대표, BD | 심의부서 | 품질/PRM | KOS
제안/계약 | 3. 제안서 작성
제안/계약 | 3.1 제안환경 구성 | VDC- A 실시 및 공조 승인 후 | 제안PM | 제안PM | E부문 제안/이행지원부서, 영업대표, BD | KOS
제안/계약 | 3.2 사전공고 분석 및 Risk 검토 | 사전공고 후 | 영업대표, BD, 제안PM | 영업대표, BD, 제안팀 |  | NA
제안/계약 | 3.3 RFP 분석 | RFP 접수 후 | 영업대표, BD, 제안PM | 영업대표, BD, 제안팀 | 제안지원부서, 아키텍처, 품질/PRM | NA
제안/계약 | 3.4 제안서 작성 | 제안서제출 최소 1일전까지 | 제안PM | 제안팀 | 영업대표, BD, 제안지원부서, 아키텍처, 품질/PRM | NA
제안/계약 | 3.5 하도급사 검증(K) | VDC-B 발의전까지 | 구매(원가) | BD, 제안PM, 이행PM | 구매(원가)부서 | NA
제안/계약 | 3.6 견적 확보 및 원가 산정 | VDC-B 발의 전까지 | 영업대표, 제안PM | BD, 구매 | 구매부서 | NA
제안/계약 | 3.7 Risk 검토 및 대응방안 수립 | VDC-B 심의 전까지 | 영업대표, 제안PM | PRM, BD, PL | 품질/PRM, BD | NA
제안/계약 | 4. VDC-B 실시(K) | 발의: 입찰일 기준 영업일수 3일전 심의: 입찰전까지 | 영업대표, 재무 | 영업대표, BD, 재무 | 구매, 재무, 법무, 품질/PRM | KOS
제안/계약 | 5. 입찰 및 제안발표
제안/계약 | 5.1 입찰 및 제안서 제출 | 제출마감까지 | 영업대표 | BD, 제안PM, 제안팀 | 사업부서, 이행부서 | 나라장터 및 고객사 전자입찰시스템
제안/계약 | 5.2 제안 발표 |  | 이행PM | 제안PM, 제안팀 | 영업대표, BD | NA
제안/계약 | 6. 기술협상
제안/계약 | 6.1 기술협상 준비 및 실시 | 우선협상대상 선정 후 | 이행PM | BD, 영업대표, 제안PM | 컨소사, 재무, 구매, 법무, 아키텍처 | NA
제안/계약 | 6.2 이행 원가 재산정 및 계약서 검토 | 우선협상대상 선정 후 | 영업대표 | BD, 이행PM, 제안PM | 재무, 구매, 법무, 아키텍처 | NA
제안/계약 | 7. VDC-C 실시(K) | 발의는 계약체결 기준 영업일수 3일 전 | 영업대표, 재무 | 영업대표, BD, 재무 | 구매, 재무, 법무, 품질/PRM | KOS
제안/계약 |  | 심의는 계약전
제안/계약 | 8. 계약 체결
제안/계약 | 8.1 계약 체결 | 발주사 계약 시 | 영업대표 | 영업대표 | BD, PM, 법무, 계약관리부서 | 계약서 검토: KT Legal
제안/계약 | 8.2 프로젝트 발주 처리(K) | 발주사 계약 시 | 영업대표, BD | 제안PM | 품질/PRM | KOS
제안/계약 | 9. 하도급 업체 분석(변경시) | 하도급 계약 체결 전 | 구매(원가) | BD, 제안PM | 구매(원가)부서 | NA
착수/계획 | 1. 착수전 준비
착수/계획 | 1.1 PM업무 인수/인계 | 수주결정후부터 착수전까지 | 제안PM, 영업대표, BD | 영업대표, BD, 이행PM |  | NA
착수/계획 | 1.2 하도급 승인 요청 | 하도급 계약 체결 전 | PM | 영업대표, BD | 영업대표, BD, 구매부서 | KATE>인장관리
착수/계획 | 1.3 착수 PRB 실시(E) | 계약체결일 D+7 이내 | PM | 영업대표, BD | 이행팀장/품질/PRM | EasyERP> 기업매출프로젝트> 수행프로젝트관리 > 착수 PRB관리 > 착수 PRB등록/변경
착수/계획 | 1.4 사업 기본정보 수집 | 수주결정 후부터 착수 시까지 | PM | PMO | 영업대표, BD | NA
착수/계획 | 1.5 수행 사무실 환경 구축 | 수주결정 후부터 착수전까지 | PM | 영업대표, BD, PMO | 사업부서, 기획부서 | NA
착수/계획 | 1.6 관리/작업 환경 구축 | 수주결정후부터 착수전까지 | PM | 영업대표, BD, PMO | 사업부서, 기획부서, 구매부서 | NA
착수/계획 | 1.7 수행조직 및 역할 정의 | 계약체결일 D+7 이내, | PM | PMO, PL | 영업대표, BD, 사업부서, 이행부서 | NA
착수/계획 |  | 착수계 제출 전
착수/계획 | 1.8 관리정책(Ground Rule) 수립 | 계약체결일 D+7 이내 | PMO | PL |  | NA
착수/계획 | 1.9 프로젝트 착수 지원 요청 | 착수 시 | PM | PMO | 품질/PRM, 아키텍처 | Kate 메일로 요청
착수/계획 | 2. 산출물 정의 및 도구 설치
착수/계획 | 2.1 방법론 테일러링 | 수주 후부터 착수계 제출전까지 | 전사 QA | 프로젝트 QA, PL | 품질/PRM, 고객 | Kate > K-Box
착수/계획 | 2.2 산출물 표준 작성 | 수주결정후부터 착수계 제출전까지 | 전사 QA | 프로젝트 QA, PL | 품질/PRM | NA
착수/계획 | 2.3 PMS 설치(필요시) | 착수 후 14일 이내 | PMS 책임자 | PMO, 프로젝트 QA | 품질/PRM, CTO 조직 PMS 담당부서 | PMS
착수/계획 | 3. 하도급 계약
착수/계획 | 3.1 하도급 계약 요청 및 계약 검토 | 착수 시, 매출 계약 전 | 하도급 최초계약 요청: 영업대표 | PMO, BD, 구매 | BD, 구매부서, 협력업체
착수/계획 |  |  | 변경/추가/신규 계약 요청: PM
착수/계획 | 3.2 최초 하도급 계약(E) | 매출 계약 후~용역/발주 전 | 하도급 최초계약 요청: 영업대표 | PMO, BD, 구매 | BD, 구매부서, 협력업체 | EasyERP> 기업매출프로젝트> 하도급계약 관리 > 하도급계약 요청
착수/계획 |  |  | 변경/추가/신규 계약 요청: PM
착수/계획 | 3.3 하도급 사업수행계획서 확인 | 하도급 계약 완료 후 | 하도급 최초계약 요청: 영업대표 | PMO, BD, 구매 | BD, 구매부서, 협력업체 | 구매시스템
착수/계획 |  |  | 변경/추가/신규 계약 요청: PM
착수/계획 | 4. 사업수행계획서 작성 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 (RFP의 착수계 제출일 확인) | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 품질/PRM | NA
착수/계획 | 4.1 과업대비표 작성 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 품질/PRM | NA
착수/계획 | 4.2 WBS 작성 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 품질/PRM | NA
착수/계획 | 4.3 품질관리계획 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 품질/PRM | NA
착수/계획 | 4.4 형상관리계획 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 품질/PRM | NA
착수/계획 | 4.5 인력관리 계획 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO, PL | 영업대표, BD, 이행부서 | 인재 DB 추가 예정(TBD)
착수/계획 | 4.6 의사소통관리 계획 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO |  | NA
착수/계획 | 4.7 위험관리 계획 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO | 품질/PRM | NA
착수/계획 | 4.8 보안관리 계획 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | 보안PL, PMO | 보안부서 | NA
착수/계획 | 4.9 교육 및 기술이전 계획 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO, PL | 교육부서, 고객, 벤더사 | NA
착수/계획 | 5. 착수계 준비 및 제출 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 (RFP의 착수계 제출일 확인)
착수/계획 | 5.1 착수계 제출 시 유의사항 점검 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO | 영업대표, BD | NA
착수/계획 | 5.2 착수계 제출서류 준비 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO | 영업대표, BD | KATE>BPM
착수/계획 | 5.3 착수계 제출 | 수주 후~계약체결일 D+7 이내 | PM | PMO | 영업대표, BD | NA
착수/계획 | 6. 선급금 청구 및 지급
착수/계획 | 6.1 선금급 신청 | 사업수행계획서(착수계) 승인 후 | PM, 영업대표 | PMO, BD, 재무부서 | 구매부서, 재무부서 | EasyERP
착수/계획 | 6.2 하도급 선급금 지급(E) | 선급금 수금 후 D+15 이내 | PM | PMO, 영업대표, BD, 재무부서 | 구매, 재무, 협력업체 | KOS
착수/계획 | 7. 공사성 사업 신고
착수/계획 | 7.1 사업개시 신고 | 계약체결일 D+14 이내 | PM | PMO | 영업대표, BD | KATE>인장관리
착수/계획 | 7.2 하수급인 사업주 신고 | 하도급 계약체결일 D+30 이내 | PM | PMO | 영업대표, BD | KATE > BPM > 근로복지공단 고용산재보험 토탈서비스 접속 신청
착수/계획 | 7.3 퇴직공제부금 성립신고 | 실 착공일 D+14 이내 | PM | PMO | 영업대표, BD | 건설근로자 공제회>퇴직공제EDI시스템
착수/계획 | 8. 착수보고회 실시(고객 요청시) | 계약체결일 D+10 이내 | PM | PMO, PL | 고객, 영업대표, BD, 사업부서, 이행부서 | NA
(고객 협의)
착수/계획 | 9. 팀 착수 워크숍(팀 착수 교육) | 계약체결일 D+30 이내 | PM | PMO, PL | 기획부서 | NA
착수/계획 | 10. 계획 등록: 인력/매출인식공정율(E) | 계약체결 후 | PM | PMO, 영업대표, BD | 사업부서, 이행부서 | EasyERP> 기업매출프로젝트> 수행프로젝트관리 >
프로젝트 기본계획 관리> 인력투입계획 등록/변경,
매출인식공정율 관리 > 매출인식공정율 등록/변경
실행/통제 | 1. 통합 관리
실행/통제 | 1.1. 프로젝트계획 변경 및 승인(필요시) | 프로젝트계획 변경 필요시 | PM | PMO, PL | 영업대표, BD, 품질/PRM, 계약관련부서 | NA
실행/통제 | 1.2. 일반 관리 및 지원 | 계약체결일 D+14 이내 | PM | PMO |  | NA
실행/통제 | 2. 범위 및 요구사항 관리
실행/통제 | 2,1 요구사항 정의 | 요구사항 분석단계 | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 영업대표, BD, 품질/PRM | NA
실행/통제 | 2.2 요구사항추적표 작성 | 계약체결일 D+14 이내, | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 영업대표, BD, 품질/PRM | NA
실행/통제 |  | 분석/설계/구현/테스트/종료 단계말
실행/통제 | 2.3 변경 요구사항 관리 | 사안 발생 시 | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 고객, 영업대표, BD, 품질/PRM | NA
실행/통제 | 3. 일정관리
실행/통제 | 3.1 일정계획 vs 실적 평가 | 주별/월별, 사안 발생 시 | PM | PMO, PL | 고객, 영업대표, BD | NA
실행/통제 | 3.2 일정변경 및 고객승인(필요시) | 사안 발생 시 | PM | PMO, PL | 고객, 영업대표, BD | NA
실행/통제 | 4. 비용관리
실행/통제 | 4.1 프로젝트 비용 집행 | 프로젝트 전체 단계 | PM | PMO | 영업대표, BD, 재무부서 | EasyERP
실행/통제 | 4.2 중도금 신청(E) | 프로젝트 전체 단계 | PM | PMO, PL | 영업대표, BD, 구매, 재무, 협력업체 | EasyERP
실행/통제 | 5. 품질관리
실행/통제 | 5.1 산출물 작성지침 교육 | 각 단계 시작 전 | 프로젝트 QA | PL, 프로젝트팀 전원 | 전사 QA | NA
실행/통제 | 5.2 단계별 동료검토 | 각 단계말 | 프로젝트 QA | PL, 프로젝트팀 전원 | 전사 QA | NA
실행/통제 | 5.3 단계별 품질점검 | 각 단계말 | 전사 QA | 전사 QA, 프로젝트 QA | 품질/PRM, 아키텍처 | NA
실행/통제 | 5.4 단계별 외부감리 수검 | 각 단계말 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 전사 QA | NA
실행/통제 | 5.5 부적합 및 개선사항 시정조치 | 각 단계말 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 전사 QA | NA
실행/통제 | 5.6 품질지표 기록 및 통계 분석 | 프로젝트 전체 단계 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 전사 QA | NA
실행/통제 | 6. 형상관리 | 프로젝트 전체 단계 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 전사 QA | NA
실행/통제 | 6.1 형상 변경 및 백업 관리 | 프로젝트 전체 단계 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 전사 QA | NA
실행/통제 | 7. 인력관리
실행/통제 | 7.1 인력 조달/투입/철수 관리 | 프로젝트 전체 단계 | PM, 영업대표, BD | PM, 영업대표, BD | 사업부서, 이행부서, 구매부서, 인사부서 | NA
실행/통제 | 7.2 인력 검증 및 투입 실적 관리 | 프로젝트 전체 단계 | PM, 영업대표, BD | PM, 영업대표, BD | 사업부서, 이행부서, 구매부서, 인사부서 | NA
실행/통제 | 8. 의사소통관리
실행/통제 | 8.1 이해관계자 의사소통 | 수행중 | PM | PMO, PL, 영업대표, BD |  | NA
실행/통제 | 8.2 긴급상황 보고체계 | 수행중 | PM | PMO, PL | 영업대표, BD, 품질/PRM, 리스크관리부서 | NA
실행/통제 | 8.3 고객 보고(주간/월간보고 등) | 주별/월별, 주요 마일스톤, | PM | PMO, PL | BD, 품질/PRM | NA
실행/통제 |  | 사안 발생 시
실행/통제 | 8.4 회의 실시 | 프로젝트 전체 단계 | PM, PL | PMO, 프로젝트팀 전원 | BD, 이행부서 | NA
실행/통제 | 8.5 Action Item 관리 | 프로젝트 전체 단계 | PM, PL | PMO, 프로젝트팀 전원 | BD, 이행부서 | NA
실행/통제 | 8.6. 행사의 기획 및 진행 | 프로젝트 전체 단계 | PM | PMO | BD, 영업대표, 기획부서 | NA
실행/통제 | 9. 위험관리
실행/통제 | 9.1 위험/이슈 식별 및 해결 | 프로젝트 전체 단계 | PM | PMO, PL, 프로젝트팀 전원 | 품질/PRM | NA
실행/통제 | 9.2 위험/이슈 현황 분석평가 | 프로젝트 전체 단계 | PM | PMO, PL, 프로젝트팀 전원 | 품질/PRM | NA
실행/통제 | 9.3 장애/재해 대응 및 보고 | 장애/재해 발생 시 | PM | PMO, PL, 프로젝트팀 전원 | 리스크관리부서, 품질/PRM, 아키텍처 | NA
실행/통제 | 10. 하도급 관리
실행/통제 | 10.1 하도급 관리 | 수행중 | PM | PMO | 영업대표, BD, 구매, 재무, 협력업체 | EasyERP
실행/통제 | 10.2 하도급 검수 및 대가 지급(E) | 하도급 검수일 D+60 이내 | PM | PMO | 영업대표, BD, 구매, 재무, 협력업체 | EasyERP>기업매출프로젝트>하도급계약관리>지급요청>대가 지급요청
실행/통제 |  | 발주사 대가수금일 D+15 이내
실행/통제 | 10.4 변경 계약 (필요시) | 구매계약 변경 필요시 | PM | PMO, 구매계약담당자 | 영업대표, BD, 구매, 재무, 협력업체 | EasyERP> 기업매출프로젝트> 하도급계약 관리 > 하도급계약 요청 > 변경계약 요청, 하도급계약 요청
실행/통제 | 11. 보안관리 | 정기, 수시, 매입 납품 완료 시, 통합테스트시 | PM | 보안담당자, PMO, PL | 구매부서, 보안부서, 아키텍처 | NA
실행/통제 | 12. 교육관리 | 계약 후, | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 교욱부서, 품질/PRM, 아키텍처 | NA
단계 시작 전 후, 필요시
실행/통제 | 13. 안전관리(공사성) | 수행중 | PM | 안전관리자, PMO | 안전관리부서, 영업대표, BD | NA
실행/통제 | 14. SW 임치(필요시) | 수행중 | PM | PMO, PL, 프로젝트 QA | 영업대표, BD | 한국저작권위원회(www.copyright.or.kr)
실행/통제 | 15. 진행 PRB 실시(E) | 수행중 사안 발생시 | PM | PMO, 사업리스크팀 PRB담당자 | 영업대표, BD, 품질/PRM | EasyERP>기업매출프로젝트>수행프로젝트관리>진행 PRB관리>진행 PRB/ISSUE요청 등록/변경
실행/통제 | 16. 실적 등록: 인력/매출인식공정율 (E) | 수행중 | PM | PMO, 영업대표, BD | 품질/PRM, 재무실 | EasyERP> 기업매출프로젝트> 수행프로젝트관리 >
프로젝트 기본계획 관리> 인력투입계획 등록/변경,
매출인식공정율 관리 > 매출인식공정율 등록/변경
종료/사후관리 | 1. 프로젝트 종료 준비 | 계약 종료일 30일 이전 | PM | PMO, BD | 영업대표, 재무 | NA
종료/사후관리 | 2. 하자보수 및 유지보수 계획 수립 | 통합테스트 완료 전 후 | PM | PMO, PL | 이행부서 | NA
종료/사후관리 | 3. 검사요청 및 검수
종료/사후관리 | 3.1 예비준공검사원 수검(필요시) | 준공 30일 전 | PM | 프로젝트 QA, PMO, PL | 외부감리 | NA
종료/사후관리 | 3.2 검수(준공검사) | 계약 종료일 전 D+14 이내 | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | BD, 품질/PRM, 고객 | KATE>문서결재>전자결재시스템
종료/사후관리 | 3.3 최종산출물 취합/정리 | 검수요청 이전 | PL, 프로젝트 QA | 프로젝트팀 전원 | 품질/PRM | NA
종료/사후관리 | 3.4 공식산출물 제출/산출물 반출 요청 | 검수요청 이전 | PM | PMO, 프로젝트 QA, PL | 품질/PRM | NA
종료/사후관리 | 3.5 고객 인수/인계 | 검수요청 이전 | PM | PMO, PL | 사업부서, 이행부서 | NA
종료/사후관리 | 4. 인력 및 자원 철수 | 프로젝트 종료 전 | PM | PMO, 영업대표, BD | 사업부서, 이행부서 | NA
종료/사후관리 | 5. 종료보고회 실시(고객 요청시) | 검수 완료 후 | PM | PMO, PL | 사업부서, 이행부서 | NA
종료/사후관리 | 6. 잔금 신청 | 검수 완료후 | PM | PMO, PL | 영업대표, BD, 재무 | EasyERP
종료/사후관리 | 7. 업체 검수 및 대가 지급(E) | 검수: 하도급사 목적물 수령일 D+10 이내 | PM | PMO, PL | 구매부서, 재무부서 | EasyERP>기업매출프로젝트>하도급계약관리>지급요청>대가 지급요청
대가 지급: 하도급 검수일 D+60 이내, 대가수금일 D+15 이내
종료/사후관리 | 8. 종료 PRB 실시
종료/사후관리 | 8.1. 종료 PRB 자료 시스템 등록(E) | 준공일 D+60 이내 | PM | PMO | BD, 품질/PRM | EasyERP> 기업매출프로젝트 > 수행프로젝트관리 > 종료 PRB관리 > 종료 PRB등록/변경
종료/사후관리 | 8.2. 종료 PRB 실시 | 준공일 D+50 이내 | PM | PMO | BD, 품질/PRM | EasyERP
종료/사후관리 | 9. 사후관리
종료/사후관리 | 9.1 무상 하자보수 | 무상하자보수기간 내 | PM | PMO, PL | BD, 품질/PRM | NA
(통상 프로젝트 종료 후 1년)
종료/사후관리 | 9.2. 사후관리 PRB 처리(E) | 프로젝트 종료 후 | PM | PMO, PRB담당자 | 영업대표, BD, 품질/PRM | EasyERP> 기업매출프로젝트> 이행 프로젝트 관리 >
사후PRB관리 > 사후PRB 요청 등록/변경,
리포트 관리 > 프로젝트 산출물 조회,
종료 PRB관리 > 종료 PRB 등록/변경

## 6.별첨_산출물 목록
단계구분 | 문서발행목록
| 활동 (Activity) | 작업 (Task) | 산출물명 | 작성도구 | 문서관리번호
착수 | 착수 준비 | 방법론 및 라이프사이클 정의 | 테일러링결과서 | 엑셀 | KTPM-PM-ST-01
|  | 산출물 목록 정의 | 산출물목록 | 엑셀 | KTPM-PM-ST-02
|  | 문서 표준 수립 | 문서작성표준 | 워드/한글 | KTPM-PM-ST-03
계획 | 프로젝트 계획 수립 | 사업수행계획수립 | 사업수행계획서 | 워드/한글 | KTPM-PM-PP-01
|  | 일정 계획 수립 | WBS | 엑셀 | KTPM-PM-PP-02
| 프로젝트 계획 확정 | 착공계 제출 | 착수계 | 워드/한글 | KTPM-PM-PP-03
|  | 프로젝트 착수보고 실시 | 착수보고서 | PPT | KTPM-PM-PP-04
실행통제 | 범위관리 | 범위정의 | 과업대비표 | 엑셀 | KTPM-PM-SC-01
|  | 요구사항정의 | 요구사항정의서 | 엑셀 | KTPM-PM-SC-02
|  | 검사기준 관리 | 검사기준서 | 엑셀 | KTPM-PM-SC-03
|  | 요구사항추적관리 | 요구사항추적표 | 엑셀 | KTPM-PM-SC-04
| 일정관리 | WBS 관리(주별 실적관리) | WBS | 엑셀 | 중복
| 품질관리 | 품질점검 계획수립 | 품질점검계획서 | 워드/한글 | KTPM-PM-QA-01
|  | 품질점검 결과작성 | 품질점검결과서 | 워드/한글 | KTPM-PM-QA-02
|  |  | 부적합및개선사항목록 | 엑셀 | KTPM-PM-QA-02-별첨01
|  | 시정조치 계획수립 | 시정조치계획및결과서 | 엑셀 | KTPM-PM-QA-03
| 변경관리 | 변경관리요청 | 변경요청서 | 워드/한글 | KTPM-PM-CH-01
|  | 변경관리 | 변경관리대장 | 엑셀 | KTPM-PM-CH-02
| 백업관리 | 백업관리 | 백업관리대장 | 엑셀 | KTPM-PM-BK-01
| 인력관리 | 투입인력현황 관리 | 투입인력현황 | 엑셀 | KTPM-PM-RE-01
| 의사소통관리 | 주간보고 | 주간보고서 | 워드/한글 | KTPM-PM-CO-01
|  | 월간보고 | 월간보고서 | PPT | KTPM-PM-CO-02
|  | 중간보고 | 중간보고서 | PPT | KTPM-PM-CO-03
|  | 정기/비정기 회의 | 회의록 | 워드/한글 | KTPM-PM-CO-04
| 위험관리 | 위험 및 이슈관리 | 위험및이슈관리대장 | 엑셀 | KTPM-PM-RI-01
| 하도급관리 | 하도급 승인 요청 | 하도급승인요청서 | 한글 | KTPM-PM-SU-01
|  | 하도급 준수 실태 보고 | 하도급준수실태보고서 | 한글 | KTPM-PM-SU-02
| 보안관리 | 보안점검 | 보안점검대장 | 엑셀 | KTPM-PM-SE-01
|  | 보안교육 | 보안교육결과서 | 워드/한글 | KTPM-PM-SE-02
| 교육관리 | 교육계획수립 | 교육계획서 | 워드/한글 | KTPM-PM-ED-01
|  | 교육이행 | 교육결과서 | 워드/한글 | KTPM-PM-ED-02
종료 | 시범운영 | 시범운영 계획수립 | 시범운영계획서 | 워드/한글 | KTPM-PM-CL-01
|  | 시범운영 이행 | 시범운영결과서 | 엑셀 | KTPM-PM-CL-02
| 유지보수 계획 | 유지보수 계획수립 | 유지보수계획서 | 워드/한글 | KTPM-PM-CL-03
|  | 기술지원확약서 제출 | 기술지원확약서 | 엑셀 | KTPM-PM-CL-04
| 검수 | 검수요청 | 검수요청서 | 워드/한글 | KTPM-PM-CL-05
|  | 인수인계 | 인수인계확인서 | 워드/한글 | KTPM-PM-CL-06
| 프로젝트 종료보고 | 프로젝트 종료보고 | 완료보고서 | PPT | KTPM-PM-CL-07

## 7. 별첨_프로젝트 폴더 구조
방법론 종류 | 사업관리 |  |  | sw 개발
폴더계층 | lv1 | lv2 | lv3 | lv1 | lv2 | lv3
| 1. 착수계획 | 01. 착수 |  | 1. 분석 | 01. 현행시스템분석 | 99.backup
|  | 02. 표준절차 |  |  | 02. 요구사항분석
|  | 03. 계획 |  | 2. 설계 | 01. 아키텍처설계
02. 개발표준수립
| 2. 실행통제 | 01. 범위관리 |  |  | 03. 데이터베이스설계
|  | 02. 일정관리 |  |  | 04. 화면설게
|  | 03. 품질관리 |  |  | 05. 프로그램설계
|  | 04.변경관리 |  |  | 06.단위테스트계획수립
|  | 05. 백업관리 |  |  | 07. 데이터이관계획수립
|  | 06. 자원관리 |  | 3. 구축
|  | 07. 의사소통관리 | 01. 주간보고 | 4. 테스트
|  |  | 02. 월간보고 | 5. 전개
03. 단계보고
04. 회의록
08. 위험관리
09. 보안관리
10. 교육관리
30. 종료